## Plan van activiteiten
Voorlopige planning
van Swietenstraat loopt op kop
|  | 2020 | [5 empty] | 2021
| Activiteit | juli | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | maart | april | mei | juni
a. | Enquête | bar: 2020 juli
b. | Analyse enquête data | bar: 2020 juli
c. | Vertaling naar activiteiten | bar: 2020 juli
definitief plan + budget | bar: 2020 juli
d. | Feedback van de resultaten naar de deelnemers | bar: 2020 juli
Informeren van alle bewoners over aankomende activiteiten
e. | info-folder | bar: 2020 aug
f. | straat activiteit/BBQ/informatie delen/socializing | bar: 2020 sept
Langlopende collectieve activiteiten
1. | Zonnepanelen als onderdeel van "Buurkracht Koningsplein"
informeren bewoners | bar: 2020 juli; 2020 sept
intekenen voor zonnepanelen | bar: 2020 okt
individueel contract met leverancier | bar: 2020 nov
| plaatsing panelen | [10 empty] | v | v
2. | Groene daken initiatief
informeren bewoners | bar: 2020 aug to 2020 sept
intekenen voor groen dak | bar: 2020 okt
individueel contract met leverancier | bar: 2020 dec
| plaatsing groen dak | [10 empty] | v | v
3. | Waterzijdig intregelen ism Duurzaam Den Haag
informatie over het onderwerp delen | bar: 2020 okt
intekenen | bar: 2020 nov
contracteren gecertificeerde monteurs | bar: 2020 nov
uitvoering | bar: 2020 dec
4. | Collectief isolatieproject?
Kortdurende activiteiten
I. | 10 stappenplan voor VvE's | [8 empty] | v | bar: 2020 aug; 2021 jan to 2021 feb
II. | Informatie over financieringsmogelijkheden | bar: 2020 sept to 2020 nov
III. | Energiechecks
overleg en planning met Energiecoaches | bar: 2020 sept to 2020 okt
| uitvoering | [8 empty] | v | bar: 2020 nov to 2021 feb
IV. | Informatiebijeenkomst energiebesparende maatregelen
overleg gemeente EnergyBox
afhankelijk van aantal deelnemrs 1 a 2 bijeenkomsten plannen
1 à 2 EnergyParties
V. | Informatie over alternatief voor gas
Participeren Warmtenetdiscussie in de wijk | bar: 2020 okt to 2020 nov
informatiebijeenkomst bewoners van Swietenstraat | bar: 2021 jan
VI. | Te plannen overige activiteiten bv | bar: 2020 okt
plan voor vergroening van de straat
minder auto's, meer ruimte voor bomen, fietsen
informatie voor huurders / mogelijk in samenwerking met Staedion | bar: 2020 okt; 2021 jan
Meer duurzame verhuur
Toenadering/Informatie voor particuliere verhuurders
VII. | Feedback naar alle bewoners en afsluiting | [9 empty] | v | v
VIII. | Enquête eindresultaten | [11 empty] | v
| analyse + eindrapportage | [11 empty] | v
| Ontwerp toolbox straataanpak | [12 empty] | v

## Budget
Budget